## Смета
Приложение № 5
к решению общего собрания
собственников помещений МЖК "Каскад"
Смета на комплекс работ и поставку материалов по модернизации системы охранного телевидения (СОТ), системы контроля и управления доступом (СКУД)
Объект: "Многофункциональный жилой комплекс "Каскад", по адресу г. Москва, наб. Ак. Туполева, д. 15
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Тип, марка, производитель | Работы |  | Материалы |  | Итого, руб. с НДС
[5 empty] | Цена с НДС | Стоимость | Цена с НДС | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10
1 | СОТ
1.1 | Оборудование
1.1.1 | Видеокамера HD-TVI 720P | шт. | 394 | LTV CTB-710 42 | 1360 | 535840 | 2400 | 945600 | 1481440
1.1.2 | Видеокамера HD-TVI 720P уличная | шт. | 14 | LTV CTB-910 41 | 1360 | 19040 | 3250 | 45500 | 64540
1.1.3 | Видеорегистратор HD-TVI 16 каналов | шт. | 33 | LTV RTB-160 00 | 7300 | 240900 | 18800 | 620400 | 861300
1.1.4 | Жесткий диск 3 Тб | шт. | 33 | WD30PURX | 0 | 0 | 8350 | 275550 | 275550
1.1.5 | Источник питания 12В 5А | шт. | 55 | Резерв 12/5 | 875 | 48125 | 2080 | 114400 | 162525
1.1.6 | АКБ 12В 7Ач | шт. | 110 |  | 0 | 0 | 546.8 | 60148 | 60148
1.1.7 | Шкаф антивандальный | шт. | 11 | 600х300х500 мм | 1480 | 16280 | 7400 | 81400 | 97680
1.1.8 | Рабочее место в составе: | шт. | 12 |  | 1100 | 13200 | 23780 | 285360 | 298560
| Монитор 19" | шт. | 1 | S19D300NY
| Компактный компьютер | шт. | 1 | T4R61ES
| Операционная система | шт. | 1 | Windows 10
| Итого: |  |  |  |  | 873385 |  | 2428358 | 3301743
1.2 | Кабельная продукция
1.2.1 | Кабель коаксиальный 75 Ом | м | 16200 | РК 75-3,7-361 | 21.4 | 346680 | 18.2 | 294840 | 641520
1.2.2. | Кабель ШВВП 2х0,5 кв. мм. | м | 4400 |  | 21.4 | 94160 | 7.82 | 34408 | 128568
1.2.3 | Кабель ШВВП 3х0,75 кв. мм. | м | 440 |  | 21.4 | 9416 | 17.1 | 7524 | 16940
1.2.4 | Кабель витая пара | м | 240 | UUTP4-C5E | 21.4 | 5136 | 17.86 | 4286.4 | 9422.4
| Итого: |  |  |  |  | 455392 |  | 341058.4 | 796450.4
1.3 | Кабеленесущие конструкции
1.3.1 | Труба гладкая электротехническая | м | 12200 | D16 | 41.5 | 506300 | 11.1 | 135420 | 641720
1.3.2 | Труба гофрированная | м | 2000 | D16 | 41.5 | 83000 | 5.8 | 11600 | 94600
1.3.3 | Саморезы с крупным шагом | шт. | 17000 | 3,5х31 мм | 0 | 0 | 0.3 | 5100 | 5100
1.3.4 | Дюбель полипропиленовый | шт. | 17000 | 6х30 мм | 0 | 0 | 0.2 | 3400 | 3400
1.3.5 | Крепеж для трубы (клипса) | шт. | 16200 | D16 | 0 | 0 | 1.9 | 30780 | 30780
1.3.6 | Крепежно-расходные материалы | компл. | 1 |  | 29465 | 29465 | 37260 | 37260 | 66725
| Итого: |  |  |  |  | 618765 |  | 223560 | 842325
1.6 | Прочее
1.6.1 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  | 175278.78 | 175278.78 | 0 | 0 | 175278.78
1.6.2 | Проект и исполнительная документация | компл. | 1 |  | 233705.04 | 233705.04 | 0 | 0 | 233705.04
| Итого: |  |  |  |  | 408983.82 |  | 0 | 408983.82
| Итого СОТ: |  |  |  |  | 2356525.82 |  | 2992976.4 | 5349502.22
2 | СКУД
2.1 | Оборудование
2.1.1 | Контроллер доступа на 4 двери | шт. | 54 | Sphinx E500D4 | 1790 | 96660 | 14700 | 793800 | 890460
2.1.2 | Источник питания 12В 5А | шт. | 54 | Резерв 12/5 | 875 | 47250 | 2080 | 112320 | 159570
2.1.3 | АКБ 12В 7Ач | шт. | 4 |  | 0 | 0 | 546.8 | 2187.2 | 2187.2
2.1.4 | Считыватель proximity карт | шт. | 8 | PR-EH03 | 517 | 4136 | 8820 | 70560 | 74696
2.1.5 | Кнопка выхода накладная | шт. | 8 |  | 142.5 | 1140 | 264 | 2112 | 3252
2.1.6 | Перекоммутация существующих устройств (считыватель, кнопка, датчик, замок) | компл. | 169 |  | 685 | 115765 | 0 | 0 | 115765
2.1.7 | Базовый модуль ПО до 10 000 карт доступа | шт. | 1 | Sphinx | 12700 | 12700 | 15600 | 15600 | 28300
2.1.8 | Контрольный считыватель | шт. | 1 | Sphinx Reader-EH | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3200
| Итого: |  |  |  |  | 277651 |  | 999779.2 | 1277430.2
2.2 | Двери и сопутствующие оборудование
2.2.1 | Дверь вандалозащищенная (сталь 2мм) | шт. | 10 |  | 2700 | 27000 | 12500 | 125000 | 152000
2.2.2 | Доводчик дверной | шт. | 4 | TS-77 EN3 | 1480 | 5920 | 1196 | 4784 | 10704
2.2.3 | Замок электромагнитный | шт. | 4 | ML-395 (б/э) | 1480 | 5920 | 1950 | 7800 | 13720
| Итого: |  |  |  |  | 38840 |  | 137584 | 176424
2.3 | Кабельная продукция
2.3.1 | Кабель для систем охранной сигнализации | м | 500 | КСПВ 8х0,5 | 21.4 | 10700 | 11.57 | 5785 | 16485
2.3.2 | Кабель витая пара | м | 2700 | UUTP4-C5E | 21.4 | 57780 | 17.86 | 48222 | 106002
| Итого: |  |  |  |  | 10700 |  | 5785 | 16485
2.4 | Кабеленесущие конструкции
2.4.1 | Труба гладкая электротехническая | м | 1900 | D16 | 41.5 | 78850 | 11.1 | 21090 | 99940
2.4.2 | Труба гофрированная | м | 300 | D16 | 41.5 | 12450 | 5.8 | 1740 | 14190
2.4.3 | Саморезы с крупным шагом | шт. | 2600 | 3,5х31 мм | 0 | 0 | 0.3 | 780 | 780
2.4.4 | Дюбель полипропиленовый | шт. | 2600 | 6х30 мм | 0 | 0 | 0.2 | 520 | 520
2.4.5 | Крепеж для трубы (клипса) | шт. | 2500 | D16 | 0 | 0 | 1.9 | 4750 | 4750
2.4.6 | Крепежно-расходные материалы | компл. | 1 |  | 17500 | 17500 | 21200 | 21200 | 38700
| Итого: |  |  |  |  | 108800 |  | 50080 | 158880
2.5 | Прочее
2.5.1 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  | 43599.1 | 43599.1 | 0 | 0 | 43599.1
2.5.2 | Исполнительная документация | компл. | 1 |  | 65398.65 | 65398.65 | 0 | 0 | 65398.65
| Итого: |  |  |  |  | 108997.75 |  | 0 | 108997.75
| Итого СКУД: |  |  |  |  | 544988.75 |  | 1193228.2 | 1738216.95
3 | ЛВС
3.1 | Оборудование
3.1.2 | Коммутатор 24 порта 10/100Mbps, 2 порта 10/100/1000 or SFP | шт. | 12 | SB SLM224GT-EU | 2400 | 28800 | 10900 | 130800 | 159600
3.1.3 | SFP-Модуль оптический | шт. | 24 | DEM310GT | 0 | 0 | 1520 | 36480 | 36480
3.1.4 | Крос оптический стоечный | шт. | 12 | КОР-16-У | 875 | 10500 | 475 | 5700 | 16200
| Итого: |  |  |  |  | 39300 |  | 172980 | 212280
3.2 | Кабельная продукция
3.2.1 | Кабель оптический одномодовый | м | 2400 | ОГЦ | 21.4 | 51360 | 33.55 | 80520 | 131880
| Итого: |  |  |  |  | 51360 |  | 80520 | 131880
3.3 | Кабеленесущие конструкции
3.2.1 | Труба гофрированная | м | 1700 | D16 | 41.5 | 70550 | 5.8 | 9860 | 80410
2.4.3 | Саморезы с крупным шагом | шт. | 3600 | 3,5х31 мм | 0 | 0 | 0.3 | 1080 | 1080
2.4.4 | Дюбель полипропиленовый | шт. | 3600 | 6х30 мм | 0 | 0 | 0.2 | 720 | 720
2.4.5 | Крепеж для трубы (клипса) | шт. | 3400 | D16 | 0 | 0 | 1.9 | 6460 | 6460
2.4.6 | Крепежно-расходные материалы | компл. | 1 |  | 4650 | 4650 | 7280 | 7280 | 11930
| Итого: |  |  |  |  | 75200 |  | 25400 | 100600
3.5 | Прочее
2.5.1 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  | 16586 | 16586 | 0 | 0 | 16586
2.5.2 | Исполнительная документация | компл. | 1 |  | 24879 | 24879 | 0 | 0 | 24879
| Итого: |  |  |  |  | 41465 |  | 0 | 41465
| Итого ЛВС: |  |  |  |  | 207325 |  | 278900 | 486225
| ВСЕГО по разделам, руб. с НДС |  |  |  |  | 3108839.57 |  | 4465104.6 | 7573944.17
Стоимость на 1м2 составляет 59,85 руб.
| Генеральный директор ООО УК "Логистика" | [6 empty] | Рафелсонс М.

## Крепеж корпус В (hidden)
№ | Наименование | ед. изм. | кол-во | цена работа | сумма работа | цена мат-л | сумма мат-л | сумма общая
1 | металл разного профиля и сечения | т | 3.9 | 44500 | 173550 | 35000 | 136500 | 310050
2 | диск отрезной | пачка | 5 | 0 | 0 | 3950 | 19750 | 19750
3 | диск алмазный | шт. | 16 | 0 | 0 | 910 | 14560 | 14560
4 | электроды | пачка | 23 | 0 | 0 | 780 | 17940 | 17940
5 | бур d6 | шт. | 420 | 0 | 0 | 140 | 58800 | 58800
6 | бур d10 | шт. | 27 | 0 | 0 | 200 | 5400 | 5400
7 | клипса d20 | шт. | 720 | 0 | 0 | 2.2 | 1584 | 1584
8 | клипса d25 | шт. | 38400 | 0 | 0 | 2.5 | 96000 | 96000
9 | клипса d32 | шт. | 260 | 0 | 0 | 2.7 | 702 | 702
10 | дюбель | шт. | 41350 | 0 | 0 | 0.2 | 8270 | 8270
11 | саморез | шт. | 41350 | 0 | 0 | 0.3 | 12405 | 12405
12 | подвес для лотка (профиль п-образный) | м | 624 | 50 | 31200 | 190 | 118560 | 149760
13 | шпилька d8 | м | 1248 | 30 | 37440 | 33 | 41184 | 78624
14 | анкер d10 стальной | шт. | 2620 | 5 | 13100 | 5 | 13100 | 26200
15 | болт d8 | шт. | 4160 | 2 | 8320 | 2.94 | 12230.4 | 20550.4
16 | гайка d8 | шт. | 9150 | 0 | 0 | 1.2 | 10980 | 10980
17 | шайба d8 | шт. | 18300 | 0 | 0 | 0.31 | 5673 | 5673
ИТОГО: |  |  |  |  | 263610 |  | 573638.4 | 837248.4

## Крепеж столовая (hidden)
№ | Наименование | ед. изм. | кол-во | цена работа | сумма работа | цена мат-л | сумма мат-л | сумма общая
1 | металл разного профиля и сечения | т | 0.25 | 44500 | 11125 | 35000 | 8750 | 19875
2 | диск отрезной | пачка | 0.3 | 0 | 0 | 3950 | 1185 | 1185
3 | электроды | пачка | 1 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780
4 | бур d6 | шт. | 50 | 0 | 0 | 140 | 7000 | 7000
5 | бур d10 | шт. | 1 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
6 | клипса d20 | шт. | 5000 | 0 | 0 | 2.2 | 11000 | 11000
7 | дюбель | шт. | 5250 | 0 | 0 | 0.2 | 1050 | 1050
8 | саморез | шт. | 5250 | 0 | 0 | 0.3 | 1575 | 1575
9 | подвес для лотка (профиль п-образный) | м | 24 | 50 | 1200 | 190 | 4560 | 5760
10 | шпилька d8 | м | 24 | 30 | 720 | 33 | 792 | 1512
11 | анкер d10 стальной | шт. | 48 | 5 | 240 | 5 | 240 | 480
12 | болт d8 | шт. | 80 | 2 | 160 | 2.94 | 235.2 | 395.2
13 | гайка d8 | шт. | 180 | 0 | 0 | 1.2 | 216 | 216
14 | шайба d8 | шт. | 180 | 0 | 0 | 0.31 | 55.8 | 55.8
ИТОГО: |  |  |  |  | 13445 |  | 37639 | 51084