## Лист1
№№ п/п | Вид работ | Место проведения | Время проведения | % вып-ния на 01.01.12 | Примечание
1 | Замена трубы пожарного водопровода | отм. -12,00 | май - июнь | 100
2 | Замена вентиля пожарного водопровода | отм. -12,00 | май | 100
3 | Ремонт системы ЦО | отм. 0,00 | июнь - август | 100
4 | Чистка фильтров на ГВС | ЦТП, ИТП | июнь | 100
5 | Чистка фильтров на ЦО | ЦТП, ИТП | июнь | 100
6 | Чистка фильтров на систему вентиляции | ЦТП, ИТП | июнь - август | 100
7 | Набивка сальника ХВС | ИТП 4 | июнь | 100
8 | Поверка ,замена и установка манометров | ЦТП, ИТП | июль | 100
9 | Поверка ,замена и установка термометров | ЦТП, ИТП | июль | 100
10 | Промывка теплообменников | ЦТП, ИТП | июнь | 100
11 | Ремонт ВисТ | ИТП 3.1, 4 | июль | 100
12 | Поверка расходомера | ЦТП | июль | 100
13 | Замена прокладок теплообменников | ИТП 3.1, 4 | июнь | 100
14 | Подготовка оборудования ИТП к зиме | отм. -9,00 | июнь | 100
15 | Подготовка оборудования ЦТП к зиме | отм. -9,00 | июнь | 100
16 | Опрессовка систем ЦО | ЦТП, ИТП | июнь - август | 100
17 | Опрессовка систем вентиляции | отм. 0,00 | июнь - август | 100
18 | Промывка ливневой канализации | под.1-11 | август | 100
19 | Промывка канализации | под.1-11 | май - август | 100
20 | Промывка пожарного водопровода | август |  | 70 | Включено в план 2012г.
21 | Подключение тепловых завес | отм. -9,00 | июль - август | 100
22 | Замена вент.фильтров | отм. 0,00 | май, октябрь | 100
23 | Ремонт теплообменника вентустановки | кор.2 | июль | 100
24 | Отвод конденсата от конд. Торговой зоны | торг. Зона | сентябрь-октябрь |  | Включено в план 2012г.
25 | Ремонт тепл.завесы | вход торг.зона | июнь - июль | 100
26 | Косметический ремонт переходных балконов | под.1-11 | май - октябрь | 80 | Включено в план 2012г.
27 | Косметический ремонт подъездов | под.1-11 | май - октябрь | 80 | Включено в план 2012г.
28 | Частичный ремонт кровли | под.1-11 | июнь - август | 100
29 | Переделка водоотводов | п. 5, 7 | июль |  | Включено в план 2012г.
30 | Укрепление свесов | кор.2,3 | апрель - июль | 100
31 | Проверка и ремонт дверных петель и доводчиков | под.1-11 | сентябрь-октябрь | 100
32 | Проверка и ремонт дверных ручек, стекол, оконных рамок | под.1-11 | сентябрь-октябрь | 100
33 | Проверка и ремонт стекол и оконных рамок | под.1-11 | сентябрь-октябрь | 100
34 | Заделка швов на паркинге | от. -9,00, -12,00 | сентябрь-октябрь | 75 | Включено в план 2012г.
35 | Покраска МАФ (лавочек, урн, ограды) | стилобат, парк | май | 100
36 | Ремонт фасадного освещения | корп.1 | июнь - июль | 100
37 | Замена светильников в подъездах | под.1-11 | август | 90 | Включено в план 2012г.
38 | Заделка швов и поясов фасада | под.1-11 | июль - август | 100
39 | Запуск системы оборотного водоснабжения | отм. 0,00 | февраль | 100
40 | Промывка калориферов | отм. 0,00 | июль - август | 100
41 | Восстановление балкона | под. 7 | июль | 100
42 | Установка эл. привода на задвижку ХВС | ЦТП | октябрь-ноябрь |  | Включено в план 2012г.
43 | Установка датчиков движения на парковке | отм. -9,00 | сентябрь-октябрь | 30 | Включено в план 2012г.
44 | Озеленительные работы | отм. -5,40, 0,00 | апрель - июнь | 100
45 | Покраска бардюрного камня | отм. -5,40, 0,00 | июль | 100
46 | Оборудование въездных пандусов | Парковая зона | август-сентябрь |  | Включено в план 2012г.
47 | Оборудование въездных пандусов | Стилобат | сентябрь-октябрь |  | Включено в план 2012г.
48 | Оборудование въездных пандусов | отм. -9,00 | октябрь-декабрь |  | Включено в план 2012г.
49 | Оборудование въездных пандусов | отм. -12,00 | октябрь-декабрь |  | Включено в план 2012г.
50 | Оборудование въездных пандусов | отм. -15,00 | октябрь-декабрь |  | Включено в план 2012г.
51 | Замена КВШ лифтов | под.4 | апрель | 100
52 | Замена тросов лифтов | под.4 | апрель | 100